## Product Backlog
ID | Tarea | Sprint | ID Historia | Entregable | Prioridad | Estado | Pts
P-1 | Toma de requerimientos iniciales | Sprint 0 | - | Definicion alcances | Alta | Finalizado | 15
P-2 | Investigación de tecnologias (Frontend, Backend, BD) | Sprint 0 | - | Seleccion de tecnologias (arquitectura, hosting, etc) | Alta | Finalizado | 15
P-3 | Configuración de repositorio | Sprint 0 | - | Repositorio base inicializado | Alta | Finalizado | 15
P-4 | Definición inicial de historias de usuario y criterios | Sprint 0 | - | Documentacion general | Media | Finalizado | 10
P-5 | Configuración de entorno de desarrollo | Sprint 0 | - | Espacio de trabajo configurado | Media | Finalizado | 10
P-6 | Diseño preliminar de arquitectura | Sprint 0 | - | Documento de diseño base | Media | Finalizado | 10
P-7 | Validación inicial de requerimientos con el cliente | Sprint 0 | - | Documento reunion cliente | Alta | Finalizado | 15
P-8 | Planificación de hitos y distribución de sprints | Sprint 0 | - | Cronograma del proyecto (Carta Gantt) | Alta | Finalizado | 15
P-9 | Diseño del esquema relacional de la base de datos | Sprint 1 | - | Modelo Base de Datos | Alta | Finalizado | 15
P-10 | Configuración de conexión con la BD | Sprint 1 | - | Conexión a base de datos operativa | Alta | Finalizado | 15
P-11 | Implementación de autenticación por roles (Jefa, Operaria, Cortadora) | Sprint 1 | H-19 | Módulo de control de accesos | Alta | Finalizado | 15
P-12 | Configuración recuperacion de login con correo | Sprint 1 | - | Servicio de recuperación integrado | Media | Finalizado | 10
P-13 | Conexion con backend para registro de pedidos | Sprint 1 | H-5 | Backend de creación de pedidos | Alta | Finalizado | 15
P-14 | Desarrollo del frontend de registro de pedidos | Sprint 1 | H-5 | Vista de formulario de pedidos | Alta | Finalizado | 15
P-15 | Desarrollo de la vista de listado y detalle de pedidos | Sprint 1 | H-6, H-7 | Vista de consulta de pedidos | Alta | Finalizado | 15
P-16 | Desarrollo de gestión de tipos de prendas | Sprint 1 | H-9 | Vista Catálogo de prendas y atributos | Media | Finalizado | 10
P-17 | Implementación de estados generales del pedido | Sprint 1 | H-4, H-8 | Lógica de estados (pendiente, en proceso, entregado) | Alta | Finalizado | 15
P-18 | Pruebas unitarias e integración de los módulos del Sprint 1 | Sprint 1 | - | Validacion pruebas Sprint 1 | Alta | Finalizado | 15
P-19 | Reunión de avance y validación con el cliente (Sprint 1) | Sprint 1 | - | Validación de Sprint 1 | Alta | Finalizado | 15
P-20 | Desarrollo de sección pública de precios | Sprint 1 | H-13, H-17 | Módulo de precios en landing | Alta | Finalizado | 15
P-21 | Integración de enlaces directos a redes sociales y WhatsApp | Sprint 1 | H-14, H-15 | Botones de contacto flotantes y redes | Alta | Finalizado | 15
P-22 | Vista galería visual de trabajos anteriores (carrusel) | Sprint 1 | H-16 | Carrusel con fotos de prendas | Media | Finalizado | 10
P-23 | Creación de sección de Preguntas Frecuentes (FAQ) | Sprint 1 | H-17 | FAQ informativo | Baja | Finalizado | 5
P-24 | Desarrollo vista Landing Page | Sprint 1 | - | Vista Usuarios y Cliente | Media | Finalizado | 10
P-25 | Desarrollo vista de gestión de clientes | Sprint 2 | H-18 | Vista de administración de clientes | Alta | Finalizado | 15
P-26 | Desarrollo logica de gestión de clientes | Sprint 2 | H-18 | Backend de administración de clientes | Alta | Finalizado | 15
P-27 | Desarrollo de vista de clientes y ordenamiento por frecuencia | Sprint 2 | H-18 | Interfaz de listado de clientes | Alta | Finalizado | 15
P-28 | Desarrollo vista control de tareas en el taller | Sprint 2 | H-2 | Vista de asignación de tareas | Alta | Finalizado | 15
P-29 | Desarrollo logica control de tareas en el taller | Sprint 2 | H-2 | Backend de asignación de tareas | Alta | Finalizado | 15
P-30 | Desarrollo frontend de tareas y cambio de estados | Sprint 2 | H-2 | Interfaz de control de taller | Alta | Finalizado | 15
P-31 | Desarrollo backend funcionalidad registro pedidos | Sprint 2 | H-3 | Campo de notas detalladas por tarea | Media | Finalizado | 10
P-32 | Desarrollo de registro y asignación de labores por trabajador | Sprint 2 | H-10 | Módulo de asignación de mano de obra | Alta | En Progreso | 15
P-33 | Asignación de tareas por trabajador (visualización de los pedidos asignados) | Sprint 2 | H-11, H-12 | Interfaz de estado de tareas individual | Media | Finalizado | 10
P-34 | Implementación de trazabilidad de operario por prenda | Sprint 2 | - | Registro de pieza confeccionada | Alta | En Progreso | 15
P-35 | Implementación de trazabilidad de cortadora por prenda | Sprint 2 | - | Vista de confirmación de corte de tela | Alta | En Progreso | 15
P-36 | Pruebas de integración del Sprint 2 | Sprint 2 | - | Validacion pruebas Sprint 2 | Alta | Sin Empezar | 15
P-37 | Reunión de avance y validación con el cliente (Sprint 2) | Sprint 2 | - | Validación de Sprint 2 | Alta | Sin Empezar | 15
P-38 | Integración de mapa interactivo | Sprint 2 | - | Mapa de la dirección del taller en la landing page | Media | Finalizado | 10
P-39 | Integración con API de Google Calendar para fechas límite | Sprint 3 | H-1 | Logica integracion con Google Calendar | Media | Sin Empezar | 10
P-40 | Desarrollo integracion backend del Dashboard | Sprint 3 | H-21 | Actualización automática de métricas | Alta | Sin Empezar | 15
P-41 | Desarrollo de gráficos para el Dashboard | Sprint 3 | H-21 | Dashboard visual de volumen de trabajo | Alta | Sin Empezar | 15
P-42 | Desarrollo consultas integracion con IA | Sprint 3 | H-21 | IA que desarrolla reportes | Alta | Sin Empezar | 15
P-43 | Pruebas de integración del Sprint 3 | Sprint 3 | - | Validacion pruebas Sprint 3 | Alta | Sin Empezar | 15
P-44 | Reunión de cierre y validación final con el cliente (Sprint 3) | Sprint 3 | - | Aceptación del sistema | Alta | Sin Empezar | 15
P-45 | Pruebas End-to-End completas del sistema | Sprint 4 | - | Reporte de pruebas E2E | Alta | Sin Empezar | 15
P-46 | Configuración de servidor, hosting y despliegue final | Sprint 4 | - | Sistema en producción | Alta | Sin Empezar | 15
P-47 | Redacción y entrega de documentación técnica y manuales | Sprint 4 | - | Manuales de usuario y técnicos | Media | Sin Empezar | 10
P-48 | Reunión de entrega final del proyecto | Sprint 4 | - | Acta de recepción conforme | Alta | Sin Empezar | 15
P-49
P-50
P-51
P-52
P-53
P-54
P-55
P-56
P-57