## Burndown Chart - Sprint 2
Dia | Pts Ideales Restantes | Pts Reales Hechos |  | Pts Totales | Dias Totales | Pts Ideales
1 | 195 | 195 |  | 195 | 28 | 6.9643 | 15 | Desarrollo vista de gestión de clientes
2 | 188.0357 | 195 |  |  |  |  | 15 | Desarrollo logica de gestión de clientes
3 | 181.0714 | 195 |  |  |  |  | 15 | Desarrollo de vista de clientes y ordenamiento por frecuencia
4 | 174.1071 | 195 |  |  |  |  | 15 | Desarrollo vista control de tareas en el taller
5 | 167.1429 | 185 |  |  |  |  | 15 | Desarrollo logica control de tareas en el taller
6 | 160.1786 | 185 |  |  |  |  | 15 | Desarrollo frontend de tareas y cambio de estados
7 | 153.2143 | 140 |  |  |  |  | 10 | Desarrollo backend funcionalidad registro pedidos
8 | 146.25 | 85 |  |  |  |  | 15 | Desarrollo de registro y asignación de labores por trabajador
9 | 139.2857 | 85 |  |  |  |  | 10 | Asignación de tareas por trabajador (visualización de los pedidos asignados)
10 | 132.3214 | 85 |  |  |  |  | 15 | Implementación de trazabilidad de operario por prenda
11 | 125.3571 | 85 |  |  |  |  | 15 | Implementación de trazabilidad de cortadora por prenda
12 | 118.3929 | 85 |  |  |  |  | 15 | Pruebas de integración del Sprint 2
13 | 111.4286 | 75 |  |  |  |  | 15 | Reunión de avance y validación con el cliente (Sprint 2)
14 | 104.4643 | 75 |  |  |  |  | 10 | Integración de mapa interactivo
15 | 97.5 | 75
16 | 90.5357 | 75
17 | 83.5714 | 75 | HOY
18 | 76.6071 | 75
19 | 69.6429 | 75
20 | 62.6786 | 75
21 | 55.7143 | 75
22 | 48.75 | 75
23 | 41.7857 | 75
24 | 34.8214 | 75
25 | 27.8571 | 75
26 | 20.8929 | 75
27 | 13.9286 | 75
28 | 6.9643 | 75