## Sprint Backlog - Sprint 2
Elemento pendiente | Pts Historia | Estado | Pts Tarea | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Día 17 | Día 18 | Día 19 | Día 20 | Día 21 | Día 22 | Día 23 | Día 24 | Día 25 | Día 26 | Día 27 | Día 28 | Restante
H-18 - Como Jefa de taller, quiero tener la información de mis clientes para comunicarme con ellos si ocurre algun inprevisto durante la confección de su pedido. | 55
P-25 Desarrollo vista de gestión de clientes
Vista de administración de clientes |  | Finalizado | 5 | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 0
Implementar en modulo de registro de pedidos |  | Finalizado | 5 | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 0
Conectar vista con servicios de datos (supabase) |  | Finalizado | 5 | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 0
P-26 Desarrollo logica de gestión de clientes
Definir modelos clientes |  | Finalizado | 5 | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 0
Crear CRUD de datos de clientes |  | Finalizado | 5 | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 0
Implementar validaciones de datos del cliente |  | Finalizado | 5 | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 0
P-27 Desarrollo de vista de clientes y ordenamiento por frecuencia
Implementar lógica de cálculo de frecuencia de pedidos |  | Finalizado | 5 | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 0
Construir interfaz de listado |  | Finalizado | 5 | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 0
Integrar ordenamiento por frecuencia en la vista |  | Finalizado | 5 | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 0
P-38 Integración de mapa interactivo
Implmenetación frontend en landing page |  | Finalizado | 5 |  |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0
Implementación backend de servicios de coordenadas |  | Finalizado | 5 |  |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0
H-2 - Como Jefa de taller quiero cambiar el estado de las tareas (pendiente, en proceso, finalizada) para llevar un control visual del avance. | 45
P-28 Desarrollo vista control de tareas en el taller
Definir lógica para el control de tareas en taller |  | Finalizado | 7.5 | [5 empty] | 5 | 2.5 | 0 | [20 empty] | 0
Integrar componentes visuales de control de tareas |  | Finalizado | 7.5 | [5 empty] | 5 | 2.5 | 0 | [20 empty] | 0
P-29 Desarrollo logica control de tareas en el taller
Implementar servicios backend para gestión de tareas |  | Finalizado | 7.5 | [5 empty] | 5 | 2.5 | 0 | [20 empty] | 0
Conectar lógica de negocio con la base de datos |  | Finalizado | 7.5 | [5 empty] | 5 | 2.5 | 0 | [20 empty] | 0
P-30 Desarrollo frontend de tareas y cambio de estados
Diseñar interfaz de actualización interactiva de estados |  | Finalizado | 5 | [5 empty] | 3.5 | 3.5 | 0 | [20 empty] | 0
Implementar eventos de cambio de estado en frontend |  | Finalizado | 5 | [5 empty] | 3.5 | 3.5 | 0 | [20 empty] | 0
Conectar interfaz con backend para tareas |  | Finalizado | 5 | [5 empty] | 3.5 | 3.5 | 0 | [20 empty] | 0
H-3 - Como Jefa de taller quiero adjuntar notas o instrucciones específicas a cada tarea asignada para evitar errores en la ejecución del trabajo. | 10
P-31 Desarrollo backend funcionalidad registro pedidos
Modificar Servicios en Landing Page |  | Finalizado | 3.33 | [12 empty] | 0
Modificar tipos de servicios en registro pedidos (cambiar el tipo de servicio, abono, etc) |  | Finalizado | 3.33 | [12 empty] | 0
Modificar tipografia en modulos |  | Finalizado | 3.33 | [12 empty] | 0
H-10 - Como Jefa de taller, quiero poder registrar las tareas realizadas por cada trabajador, para mantener un control de las labores efectuadas. | 15
P-32 Desarrollo de registro y asignación de labores por trabajador
Diseñar modelo de asignación de mano de obra |  | En Progreso | 5 | [28 empty] | 5
Crear registro de labores por operario |  | En Progreso | 5 | [28 empty] | 5
Desarrollar interfaz de asignación de operarios |  | En Progreso | 5 | [28 empty] | 5
H-11 y H-12 - Visualización de tareas por trabajador y seguimiento de trabajos finalizados | 40
P-33 Asignación de tareas por trabajador (visualización de los pedidos asignados)
Construir vista de estado de tareas individual |  | Finalizado | 3.33 | [5 empty] | 2.33 | 1.33 | 0 | [20 empty] | 0
Integrar consulta de pedidos asignados por operario |  | Finalizado | 3.33 | [5 empty] | 2.33 | 1.33 | 0 | [20 empty] | 0
Trazabilidad y Procesos de Taller (Historias de cambios) |  | Finalizado | 3.33 | [5 empty] | 2.33 | 1.33 | 0 | [20 empty] | 0
P-34 Implementación de trazabilidad de operario por prenda
Definir registro de piezas confeccionadas |  | En Progreso | 7.5 | [28 empty] | 7.5
Conectar operario con el registro de la pieza |  | En Progreso | 7.5 | [28 empty] | 7.5
P-35 Implementación de trazabilidad de cortadora por prenda
Definir vista de confirmación de corte de tela |  | En Progreso | 7.5 | [28 empty] | 7.5
Vincular proceso de corte con historial |  | En Progreso | 7.5 | [28 empty] | 7.5
Validación con cliente y validaciones (sin historia de usuario asociada) | 30
P-36 Pruebas de integración del Sprint 2
Desarrollo de pruebas unitarias |  | Sin Empezar | 7.5 | [28 empty] | 7.5
Desarrollo de pruebas de integración |  | Sin Empezar | 7.5 | [28 empty] | 7.5
P-37 Reunión de avance y validación con el cliente (Sprint 2)
Validacion sprint review con cliente |  | Sin Empezar | 7.5 | [28 empty] | 7.5
Reunion sprint review con cliente |  | Sin Empezar | 7.5 | [28 empty] | 7.5
| TOTAL | 195 | [27 empty] | RESTANTE | 75