## Sheet1
| Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 Hito 1 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 Hito 2 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 Hito 3 | S16 | S17 | S18 Hito 4
Sprint 0
Reunión inicial (Toma de requerimientos) |  |  | x
Investigación y definición de tecnologías |  |  | x
Configuración de entorno de desarrollo |  |  | x
Validacion con cliente |  |  | x
Sprint 1
Modelado de la base de datos |  |  |  | x | x
Módulo de Autenticación y Control de Accesos |  |  |  | x | x | x
Módulo de Ingreso y Control de Pedidos |  |  |  |  | x | x
Módulo Visibilidad cliente |  |  |  |  | x | x
Pruebas de Integración y Validación de datos | [5 empty] | x | x
Reunión con cliente (Muestra y validación de avances) | [6 empty] | x
Sprint 2
Módulo de Gestión de Clientes | [7 empty] | x | x | x
Módulo de Asignación y Flujo de Trabajo en Taller | [7 empty] | x | x | x
Pruebas de Integración y Validación de datos | [9 empty] | x | x
Reunión con cliente (Muestra y validación de avances) | [10 empty] | x
Sprint 3
Módulo de IA e Integración de Servicios | [11 empty] | x | x | x
Módulo Dashboard | [11 empty] | x | x | x
Pruebas de Integración y Validación de datos | [13 empty] | x | x
Reunión con cliente (Muestra y validación de avances) | [14 empty] | x
Sprint 4
Pruebas End-to-End y Despliegue en Hosting | [15 empty] | x
Finalización documentación técnica | [15 empty] | x | x
Entrega final | [16 empty] | x