## Burndown Chart - Sprint 0
Dia | Pts Ideales Restantes | Pts Reales Hechos | Pts Totales | Dias Totales | Pts Ideales
1 | 105 | 105 | 105 | 7 | 15 | 15 | Toma de requerimientos iniciales
2 | 90 | 105 |  |  |  | 15 | Investigación de tecnologias (Frontend, Backend, BD)
3 | 75 | 90 |  |  |  | 15 | Configuración de repositorio
4 | 60 | 60 |  |  |  | 10 | Definición inicial de historias de usuario y criterios
5 | 45 | 40 |  |  |  | 10 | Configuración de entorno de desarrollo
6 | 30 | 0 |  |  |  | 10 | Diseño preliminar de arquitectura
7 | 15 | 0 |  |  |  | 15 | Validación inicial de requerimientos con el cliente
[6 empty] | 15 | Planificación de hitos y distribución de sprints