## Burndown Chart - Sprint 1
Dia | Pts Ideales Restantes | Pts Reales Hechos | Pts Totales | Dias Totales | Pts Ideales
1 | 210 | 210 | 210 | 28 | 7.5 | 15 | Diseño del esquema relacional de la base de datos
2 | 202.5 | 195 |  |  |  | 15 | Configuración de conexión con la BD
3 | 195 | 165 |  |  |  | 15 | Implementación de autenticación por roles (Jefa, Operaria, Cortadora)
4 | 187.5 | 165 |  |  |  | 10 | Configuración recuperacion de login con correo
5 | 180 | 165 |  |  |  | 15 | Conexion con backend para registro de pedidos
6 | 172.5 | 165 |  |  |  | 15 | Desarrollo del frontend de registro de pedidos
7 | 165 | 165 |  |  |  | 15 | Desarrollo de la vista de listado y detalle de pedidos
8 | 157.5 | 165 |  |  |  | 10 | Desarrollo de gestión de tipos de prendas
9 | 150 | 135 |  |  |  | 15 | Implementación de estados generales del pedido
10 | 142.5 | 120 |  |  |  | 15 | Pruebas unitarias e integración de los módulos del Sprint 1
11 | 135 | 120 |  |  |  | 15 | Reunión de avance y validación con el cliente (Sprint 1)
12 | 127.5 | 120 |  |  |  | 15 | Desarrollo de sección pública de precios
13 | 120 | 120 |  |  |  | 15 | Integración de enlaces directos a redes sociales y WhatsApp
14 | 112.5 | 120 |  |  |  | 10 | Vista galería visual de trabajos anteriores (carrusel)
15 | 105 | 80 |  |  |  | 5 | Creación de sección de Preguntas Frecuentes (FAQ)
16 | 97.5 | 80 |  |  |  | 10 | Desarrollo vista Landing Page
17 | 90 | 80
18 | 82.5 | 80
19 | 75 | 80
20 | 67.5 | 65
21 | 60 | 65
22 | 52.5 | 65
23 | 45 | 40
24 | 37.5 | 25
25 | 30 | 25
26 | 22.5 | 25
27 | 15 | 25
28 | 7.5 | 0