## Sprint 1
ID | Fecha de reporte | Descripción del impedimento | Cómo lo solucionamos | Prioridad | Estado | Fecha de resolución
IMP-1 | 2026-09-12 | No poder establecer contraseña debido a deploy de la web | Realizar Deploy del sistema a Vercel cuando se logren finalizar backlog pendientes | Alta | Resuelto | 2026-09-29
IMP-2 | 2026-09-15 | No contar con la información de los precios fijos de prendas escolares | Solicitud de datos de costes por tipo de prenda a cliente | Media | Resuelto | 2026-09-17
IMP-3 | 2026-09-21 | No contar con SCRUM Master, por problemas personales urgentes que tuvo que atender | Smolenks toma el rol mientras Matías resuelve sus problemas | Alta | Resuelto | 2026-09-21
IMP-4
IMP-5
IMP-6
IMP-7
IMP-8
IMP-9
IMP-10
IMP-11
IMP-12
IMP-13