## Sprint Backlog - Sprint 1
Elemento pendiente | Pts Historia | Estado | Pts Tarea | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Día 17 | Día 18 | Día 19 | Día 20 | Día 21 | Día 22 | Día 23 | Día 24 | Día 25 | Día 26 | Día 27 | Día 28 | Restante
H-4 - Como Jefa de taller quiero definir el estado de entrega de los pedidos para diferenciar cuándo una prenda está finalizada o si ha sido entregada al cliente. | 15
P-17 Implementación de estados generales del pedido
Definir lógica de estados para pedido (pendiente, en proceso, entregado) |  | Finalizado | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | [18 empty] | 0
Implementar backend de cambio de estado |  | Finalizado | 5 | [9 empty] | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | [13 empty] | 0
Construir interfaz para actualizar el estado del pedido |  | Finalizado | 5 | [9 empty] | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | [13 empty] | 0
H-5 - Como Jefa de taller, quiero registrar los pedidos de los clientes, para mantener un control organizado de los trabajos solicitados. | 30
P-13 Conexion con backend para registro de pedidos
Crear endpoint de creación de pedidos |  | Finalizado | 5 | 3 | 0 | [26 empty] | 0
Validar datos de entrada del pedido |  | Finalizado | 5 | 3 | 1.5 | 0 | [25 empty] | 0
Conectar endpoint con la base de datos |  | Finalizado | 5 | 3 | 0 | [26 empty] | 0
P-14 Desarrollo del frontend de registro de pedidos
Diseñar formulario de registro de pedido |  | Finalizado | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | [19 empty] | 0
Implementar formulario y validaciones en frontend |  | Finalizado | 5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | [21 empty] | 0
Conectar formulario con el backend |  | Finalizado | 5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | [21 empty] | 0
H-6 - Como Jefa de taller, quiero poder consultar los pedidos registrados y sus detalles, para acceder fácilmente a la información de cada trabajo cuando la necesite. H-7 - Como Jefa de taller, quiero mantener un registro de los pedidos realizados, para contar con un respaldo de los detalles acordados con cada cliente y evitar la pérdida de información. | 15
P-15 Desarrollo de la vista de listado y detalle de pedidos
Definir lógica de estados para trabajos (pendiente, en proceso, en revisión) |  | Finalizado | 5 | [5 empty] | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | [13 empty] | 0
Construir vista de listado de pedidos |  | Finalizado | 5 | 5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 0 | [23 empty] | 0
Construir vista de detalle de un pedido |  | Finalizado | 5 | 5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 0 | [23 empty] | 0
H-9 - Como Jefa de taller, quiero poder registrar un tipo de prenda para poder mantener los catálogos organizados. | 10
P-16 Desarrollo de gestión de tipos de prendas
Crear backend CRUD de tipos de prenda |  | Finalizado | 3.33 | [20 empty] | 2.33 | 1 | 0 | [5 empty] | 0
Construir vista de catálogo de prendas |  | Finalizado | 3.33 | [20 empty] | 2.33 | 1 | 0 | [5 empty] | 0
Implementar formulario de creación/edición de prenda |  | Finalizado | 3.33 | [20 empty] | 2.33 | 1 | 0 | [5 empty] | 0
H-13 - Como Dueña de la empresa quiero que los clientes puedan consultar los precios de los servicios de forma autónoma, para evitar tener que responder constantemente preguntas sobre los precios y poder dedicar más tiempo a otras actividades del taller. | 15
P-23 - Creación de sección de Preguntas Frecuentes (FAQ)
Redactar contenido de preguntas frecuentes |  | Finalizado | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0 | [25 empty] | 0
Implementar componente FAQ (acordeón) en frontend |  | Finalizado | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0 | [25 empty] | 0
P-24 - Desarrollo vista Landing Page
Diseñar estructura general de la landing page |  | Finalizado | 3.33 | 5 | 2.5 | 0 | [25 empty] | 0
Implementar layout y navegación |  | Finalizado | 3.33 | 5 | 2.5 | 0 | [25 empty] | 0
Construir formulario de login en frontend |  | Finalizado | 3.33 | 5 | 2.5 | 0 | [25 empty] | 0
H-14 - Como cliente quiero poder visitar las redes sociales del taller, para conocer sus servicios y ver sus trabajos realizados para tener una referencia de estos. H-15 - Como cliente, quiero poder acceder a los diferentes medios de comunicación disponibles con la jefa de taller, para poder realizar consultas, solicitar información y mantener una comunicación más rápida y eficaz. | 15
P-21 - Integración de enlaces directos a redes sociales y WhatsApp
Definir enlaces y botones de contacto |  | Finalizado | 5 | 5 | 2.5 | 0 | [25 empty] | 0
Implementar botones flotantes de contacto |  | Finalizado | 5 | 5 | 2.5 | 0 | [25 empty] | 0
Probar enlaces en distintos dispositivos |  | Finalizado | 5 | 5 | 2.5 | 0 | [25 empty] | 0
H-16 - Como cliente quiero ver fotos de los trabajos realizados para comprobar la calidad del servicio. | 10
P-22 - Vista galería visual de trabajos anteriores (carrusel)
Preparar imágenes de trabajos anteriores |  | Finalizado | 3.33 | [10 empty] | 3.33 | 2.33 | 1.33 | 0.33 | 0 | [13 empty] | 0
Implementar componente de carrusel |  | Finalizado | 3.33 | [10 empty] | 3.33 | 2.33 | 1.33 | 0 | [14 empty] | 0
Integrar carrusel en la landing page |  | Finalizado | 3.33 | [10 empty] | 3.33 | 2.33 | 1.33 | 0 | [14 empty] | 0
H-17 - Como cliente quiero ver los precios y tarifas de los servicios para evaluar si se ajustan a mi presupuesto. | 15
P-20 - Desarrollo de sección pública de precios
Diseñar la sección de precios en la landing |  | Finalizado | 5 | [14 empty] | 5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | [8 empty] | 0
Implementar backend/listado de precios |  | Finalizado | 5 | [14 empty] | 5 | 4 | 3 | 1.5 | 0 | [9 empty] | 0
Construir vista pública de precios |  | Finalizado | 5 | [14 empty] | 5 | 4 | 3 | 1.5 | 0 | [9 empty] | 0
H-19 - Como Jefa de taller, quiero que mis trabajadores solo tengan permitido ciertos accesos del sistema. | 25
P-11 - Implementación de autenticación por roles (Jefa, Operaria, Cortadora)
Definir roles y permisos por tipo de usuario |  | Finalizado | 5 | 5 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | [21 empty] | 0
Implementar lógica de autenticación en backend |  | Finalizado | 5 | 5 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | [21 empty] | 0
Implementar control de acceso por rol |  | Finalizado | 5 |  |  |  | 5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | [18 empty] | 0
P-12 - Configuración recuperacion de login con correo
Configurar servicio de envío de correo |  | Finalizado | 3.33 | [28 empty] | 3.33
Implementar endpoint de recuperación de contraseña |  | Finalizado | 3.33 | [28 empty] | 3.33
Construir flujo de recuperación en frontend |  | Finalizado | 3.33 | [28 empty] | 3.33
Infraestructura de base de datos (sin historia de usuario asociada) | 30
P-9 - Diseño del esquema relacional de la base de datos
Modelado entidades y relaciones |  | Finalizado | 5 | 5 | 2.5 | [20 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Crear tablas y relaciones en la base de datos |  | Finalizado | 5 | 5 | 2.5 | [20 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Validar integridad y constraints |  | Finalizado | 5 | 5 | 2.5 | [20 empty] | 0 | [5 empty] | 0
P-10 - Configuración de conexión con la BD
Configurar variables de entorno y credenciales |  | Finalizado | 5 | 5 | 0 | [26 empty] | 0
Implementar conector de base de datos en el backend |  | Finalizado | 5 | 5 | 0 | [26 empty] | 0
Probar conexión y manejo de errores |  | Finalizado | 5 | 5 | 0 | [26 empty] | 0
Validación con cliente y validaciones (sin historia de usuario asociada) | 30
P-19 - Reunión de avance y validación con el cliente (Sprint 1)
Validacion sprint review con cliente |  | Finalizado | 7.5 | [27 empty] | 0 | 0
Reunion sprint review con cliente |  | Finalizado | 7.5 | [27 empty] | 0 | 0
P-18 - Pruebas unitarias e integración de los módulos del Sprint 1
Desarrollo de pruebas unitarias |  | Finalizado | 7.5 | [26 empty] | 7.5 | 0 | 0
Desarrollo de pruebas de integración |  | Finalizado | 7.5 | [26 empty] | 7.5 | 0 | 0
| TOTAL | 210 | [27 empty] | RESTANTE | 10